## Sheet1
新港园区2022年市政府第一批衔接资金村级基础设施项目清单（新港园区）
填报单位： 填报时间： 2022年6月30日
序号 | 县 | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 项目预算总投资（万元） | 其中：衔接资金（万元） | 开工日期 | 完工日期 | 建设内容 | 项目地点类型 | 责任部门 | 绩效目标
合计 |  |  |  |  | 176.3 | 176.3
1 | 新港物流园区 | 海口湖管理区 | 尧治村 | 尧治村五八组道路建设 | 16.3 | 16.3 | 2022-04-14 | 2022-05-20 | 建设长390米宽3.5米厚20CM水泥硬化路面 | 脱贫村 | 新港物流园区社发局 | 方便尧治村五八组村民600余人交通出行，其中脱贫户人口96人。
2 | 新港物流园区 | 韦源口镇 | 新港村 | 新港村沟渠建设 | 50 | 50 | 2022-03-28 | 2022-06-20 | 清淤沟渠长760米，宽2米，深度4米，清理淤泥800立方，沟渠护坡661米。预制水泥板大约3000块，长2米，宽0.5米，厚度0.05米。 | 脱贫村 | 新港物流园区社发局 | 解决新港村10个组村民排涝和抗旱问题
3 | 新港物流园区 | 金海管理区 | 济桥村 | 济桥村新村道路建设 | 30 | 30 | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 新村公路硬化，主路长150米，宽7米，辅路900米，宽7米新村公路硬化 | 脱贫村 | 新港物流园区社发局 | 村民生活便利，有助于提高生活质量
4 | 新港物流园区 | 金海管理区 | 济桥村 | 济桥村六组、七组塘堰建设 | 20 | 20 | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 净化水质，七组门口塘污水与塘水分离，新开进水放水水泥沟渠200米.六组水塘增设护栏200米以及周边过道硬化 | 脱贫村 | 新港物流园区社发局 | 解决村民生活用水问题，有助于群众提高生活质量
5 | 新港物流园区 | 金海管理区 | 左家铺村 | 左家铺村茶山产业道路建设 | 60 | 60 | 2022-05-01 | 2022-09-01 | 路长1500米、宽3.5米、高0.20米、路基修理路边水道长1500米、宽0.50米、高0.6米、管道长20米、高0.6米 | 脱贫村 | 新港物流园区社发局 | 村民生活便利，有助于提高生活质量