## 市级衔接资金第一批批复
附件
新港园区2025年市级衔接资金项目第一批实施计划表
单位：万元
序号 | 资金用途 | 乡镇/部门 | 村 | 项目名称 | 项目子类型 | 建设内容 | 实际投入资金 |  |  | 实施期限（年/月-年/月） | 预期绩效目标 | 联农带农富农利益联结机制（简述） | 责任单位 | 责任人 | 备注
[8 empty] | 市级衔接资金 | 其他资金
总合计 | [6 empty] | 348 | 270 | 78
1 | 农村人居环境补短板70万元 | 金海管理区 | 济桥村 | 济桥村李仕贵湾人居环境整治 | 人居环境整治 | 黄阳公路进湾路口边农田整治约15亩；沟渠清理，加固约150米，巷道硬化约100米。 | 10 | 10 | 0 | 2025年 | 方便村民出行，带动生产 | 改善村民居住环境，提升村民认可度 | 济桥村 | 徐新正
2 |  | 金海管理区 | 大洪村 | 大洪村洪洋湾人居环境整治 | 人居环境整治 | 洪洋湾塘边护坡整治约60米,通户路硬化约90米。 | 10 | 10 | 0 | 2025年 | 方便村民出行，带动生产 | 改善村民居住环境，提升村民认可度 | 大洪村 | 黄习树
3 |  | 海口湖管理区 | 经天村 | 经天村人居环境整治 | 人居环境整治 | 1.绿化锄草修剪4000㎡、打药1500㎡；2.人居环境整治垃圾清运100余吨；3.立面整治（旱厕拆除4处、危旧房屋拆除5处、残垣断壁1处）。 | 20 | 10 | 10 | 2025年 | 建设宜居宜业和美乡村 | 建设宜居宜业和美乡村 | 海口湖管理区 | 费世通
4 |  | 海口湖管理区 | 营盘村 | 营盘村人居环境整治 | 人居环境整治 | 利用机械运输共清理卫生死角36处，治理污水6处，拆除陈旧土木危房、残垣断壁、旱厕等23处，平整场地4处，平整水塘600㎡，清理垃圾300余吨，各组设置垃圾存放亭，购置垃圾桶500个左右,六组陈思前湾道路进行全面的修复134.5m左右。 | 20 | 10 | 10 | 2025年 | 建设宜居宜业和美乡村 | 建设宜居宜业和美乡村 | 海口湖管理区 | 陈细刚
5 |  | 源口镇 | 新港村 | 新港村人居环境整治 | 人居环境整治 | 柯家湾整改沟渠40米，50米长、3.5米宽道路硬化，陈家湾垃圾中转站硬化。 | 12 | 10 | 2 | 2025年 | 湾组内整体环境提升 | 沟渠清淤改造方便排水 | 新港村 | 柯于用
6 |  | 源口镇 | 源口村 | 源口村人居环境整治 | 人居环境整治 | 硬化80米道路，排水沟及盖板约150米。 | 15 | 10 | 5 | 2025年 | 方便群众出行，提升村容村貌 | 停车场方便群众停车，建设排水设施解决积水问题 | 源口村 | 王方喜
7 |  | 源口镇 | 春湖村 | 春湖村人居环境整治 | 人居环境整治 | 硬化路面2800㎡，安装排水管网。 | 30 | 10 | 20 | 2025年 | 方便群众出行，提升村容村貌 | 湾组内整体环境提升 | 春湖村 | 柯双军
8 | 民生实事（太阳能路灯）20万元 | 源口镇 | 春湖村、沙湖村、山村 | 新港园区农村太阳能路灯项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 春湖村35盏、沙湖村35盏、山村30盏，共计100盏。 | 20 | 20 | 0 | 2025年 | 安装路灯保证群众夜晚出行安全 | 方便群众出行，照亮路面 | 社发局 | 张炜
9 | 农村寄递物流20万元 | 园区建设局 | / | 新港园区农村寄递物流提档升级工程项目 | 市场建设和农村物流 | 实现园区31个村快递智慧柜入驻，方便村民寄存快递。 | 20 | 20 | 0 | 2025年 | 方便村民寄存快递 | 方便村民寄存快递 | 建设局 | 黄海军
10 | 巩固成果补短板160万元 | 金海管理区 | 济桥村 | 济桥村金钩李人居环境整治 | 人居环境整治 | 金钩李湾巷道硬化约长150米，宽约3.5米 | 5 | 5 | 0 | 2025年 | 方便村民出行，带动生产 | 改善村民居住环境，提升村民认可度 | 济桥村 | 徐新正
11 |  | 金海管理区 | 凡庄村 | 沙港湾新建公共厕所 | 人居环境整治 | 沙港湾新建一个约25㎡的公共厕所 | 5 | 5 | 0 | 2025年 | 解决群众上厕所难问题 | 改善人居环境，方便村民上厕所 | 凡庄村 | 费伙强
12 |  | 金海管理区 | 径源村 | 女儿山核心区公共厕所提档升级 | 人居环境整治 | 旅游厕所提档升级约30㎡，自来水管网约550米等。 | 10 | 10 | 0 | 2025年 | 解决游客上厕所难问题 | 改善女儿山核心区配套服务 | 径源村 | 黄海铜
13 |  | 金海管理区 | 四松村 | 吊瓜基地抗灾设施建设2期 | 配套设施项目 | 管道约1700米，喷头约630套，手动组合过滤器等 | 5 | 5 | 0 | 2025年 | 解决吊瓜灌溉问题，提升群众防灾能力 | 助力产业发展 | 四松村 | 费明海
14 |  | 金海管理区 | 西山村 | 老村湾巷道硬化工程 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 老村湾巷道硬化约长1900米，宽约1.5米，徐家湾巷道硬化约长280米，宽约1.5米，及周边部分硬化 | 20 | 10 | 10 | 2025年 | 方便村民出行，带动生产 | 改善村民居住环境，提升村民认可度 | 西山村 | 黄胜利
15 |  | 金海管理区 | 大洪村 | 大洪村横屋下塘堰建设 | 小型农田水利设施建设 | 横屋下青年塘整治约10亩 | 5 | 5 | 0 | 2025年 | 方便农业灌溉，提高满意度 | 方便群众农业灌溉，提升群众幸福感 | 大洪村 | 黄习树
16 |  | 金海管理区 | 西山村 | 下赛湖防汛抗旱应急路建设项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 下赛湖防汛抗旱应急路建设约800米，砂石平整下赛湖泵站周边场地约5亩 | 20 | 20 | 0 | 2025年 | 方便村民出行，解决抗旱应急便利 | 方便村民出行，为抗旱应急带来极大改善 | 西山村 | 黄胜利
17 |  | 金海管理区 | 塔时村 | 瓦屋湾沟渠排水整治 | 人居环境整治 | 1.沟渠改造（单边砌砖沟及铸铁盖板：约57.6m、砌明沟及铸铁板：约28m等）；2.湾内巷道硬化（室外地坪：约46.83m³）；3.路肩护砌及道路加宽。 | 15 | 10 | 5 | 2025年 | 提升乡村整洁，改善人居环境 | 提升乡村整洁，改善人居环境 | 塔时村 | 黄锡新
18 |  | 海口湖管理区 | 三洲村 | 三洲村门口塘建设项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 清理淤泥5200立方米，修建石头护坡500立方，四周安装围栏160米。 | 50 | 50 | 0 | 2025年 | 方便周边群众20户取水 | 方便周边群众20户取水 | 海口湖管理区 | 邓金城
19 |  | 源口镇 | 鲤鱼海村 | 塘堰建设 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 1.挖掘淤泥、流砂800m³，2.混凝土围堰60m³，3.加做隔离防护栏波形栏杆，4.水泥混凝土护坡，5.洗衣石预制钢筋混凝土空心板，6.铸铁方闸门排水、降水 | 15 | 10 | 5 | 2025年 | 保障鲤鱼湾村民生活用水，清洗保洁 | 保障鲤鱼湾村民生活用水，清洗保洁 | 鲤鱼海村 | 陈文胜
20 |  | 源口镇 | 春湖村 | 青岗山产业路硬化 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 春湖村青岗山道路硬化长约700米，宽3米，厚度18厘米 | 22 | 20 | 2 | 2025年 | 带动生产 | 改善交通条件、保障运输安全、促进茶产业发展。 | 春湖村 | 柯双军
21 |  | 源口镇 | 源口村 | 梁家咀道路硬化 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 梁家咀道路硬化3处共计长约150米,宽4米，破除路面埋雨污排水管约45米，排水沟修缮约10米。 | 19 | 10 | 9 | 2025年 | 方便群众出行，提升村容村貌 | 方便群众出行，提升村容村貌 | 源口村 | 王方喜

## Sheet1 (2) (hidden)
项目类型 | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他类型
产业发展 | 生产项目 | 加工流通项目 | 配套设施项目 | 产业服务支撑项目 | 金融保险配套项目
就业项目 | 务工补助 | 就业 | 创业 | 乡村工匠 | 公益性岗位
乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 人居环境整治 | 农村公共服务
易地搬迁后扶1 | 易地搬迁后扶
巩固三保障成果 | 住房 | 教育 | 健康 | 综合保障
乡村治理和精神文明建设 | 乡村治理 | 农村精神文明建设
项目管理费 | 项目管理费
其他类型 | 其他
生产项目 | 种植业基地 | 养殖业基地 | 水产养殖业发展 | 林草基地建设 | 休闲农业与乡村旅游 | 光伏电站建设
加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 加工业 | 市场建设和农村物流 | 品牌打造和展销平台
配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 产业园（区）
产业服务支撑项目 | 智慧农业 | 科技服务 | 人才培养 | 农业社会化服务
金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 小额信贷风险补偿金 | 特色产业保险保费补助 | 新型经营主体贷款贴息 | 其他
务工补助 | 交通费补助 | 生产奖补、劳务补助等
就业 | 帮扶车间（特色手工基地）建设 | 技能培训 | 以工代训
创业 | 创业培训 | 创业奖补
乡村工匠 | 乡村工匠培育培训 | 乡村工匠大师工作室 | 乡村工匠传习所
公益性岗位 | 公益性岗位
农村基础设施（含产业配套基础设施） | 村庄规划编制（含修编） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 农村供水保障设施建设 | 农村电网建设（通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性） | 数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等） | 农村清洁能源设施建设（燃气、户用光伏、风电、水电、农村生物质能源、北方地区清洁取暖等） | 农业农村基础设施中长期贷款贴息 | 其他
人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 农村污水治理 | 农村垃圾治理 | 村容村貌提升
农村公共服务 | 学校建设或改造（含幼儿园） | 村卫生室标准化建设 | 农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等） | 公共照明设施 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等）
易地搬迁后扶 | 公共服务岗位 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助
住房 | 农村危房改造等农房改造
教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 参与“学前学会普通话”行动 | 其他教育类项目
健康 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 参加大病保险 | 参加意外保险 | 参加其他补充医疗保险 | 接受医疗救助 | 接受大病、慢性病(地方病)救治
综合保障 | 享受农村居民最低生活保障 | 参加城乡居民基本养老保险 | 享受特困人员救助供养 | 接受留守关爱服务 | 接受临时救助 | 防贫保险（基金）
乡村治理 | 开展乡村治理示范创建 | 推进“积分制”“清单式”等管理方式
农村精神文明建设 | 培养“四有”新时代农民 | 移风易俗 | 科技文化卫生“三下乡” | 农村文化体育项目
项目管理费 | 项目管理费
其他 | 少数民族特色村寨建设项目 | 困难群众饮用低氟茶 | ……