## 新港园区12个
附件1
新港园区长江入河排污口整治验收销号具体清单（第2批11个）
部定序号 | 所在地 | 排口基本信息 |  |  |  | 排口类型 |  | 所属流域 |  | 整治方案 | [8 empty] | 市级主管部门现场核查意见
| 县（市、区） | 正式命名 | 正式编码 | 经度 | 纬度 | 大类 | 小类 |  | 溯源发现的主要问题 | 整治类型 | 整治目标 | 整治措施 | 标识牌 树立 |  | 完成时限 | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门
[13 empty] | 是否需要 | 是否树立
1 | 新港园区 | 黄石市新港园区棋盘洲保税物流中心内其他排口 | FA4202220290QTFP | 115.2823 | 30.0965 | 非排口 | 未连入河网小型排口 | 长江 | 该处为一蓄水池，原为棋盘洲保税物流中心建设的生产废水处理设施，但由于业务变更，目前不涉及生产作业，蓄水池处于荒废状态，无废水处理也无废水外排，水池内为自然降雨 | / | 已完成整治 | 非排口-未连入河网小型排口 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 棋盘洲保税物流中心 | 新港环保专班 | 同意 销号
2 | 新港园区 | 黄石市新港园区新港大道排洪港旁其他排口 | FA4202220305QT00 | 115.259 | 30.1349 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 据现场溯源调查及周边乡镇负责人介绍，该排口原为蕲嘉高速公路在此基建施工时桥梁预制场的场地表面雨水排水，目前该项目已建成通车，该处施工工地也已停产，且经过新长港沟渠边坡施工，该排口已被封堵取缔，溯源阶段在现场也已找不到该排口 | 依法取缔 | 已完成整治 | 该排口由于排洪港修复，已拆除 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 阳新县韦源口镇人民政府 | 新港园区环保部门 | 同意 销号
3 | 新港园区 | 黄石市新港园区韦源口镇中福商砼东北80米其他排口 | FA4202220314QT00 | 115.2856 | 30.1123 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 片区域目前正进行棋盘洲码头陆域施工，此片区域正进行场地平整施工，排口也已被填埋，排口周边无居住区、无种植业生产也无工业企业 | 依法取缔 | 已完成整治 | 该排口处已进行场地平整，排口已掩埋 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 阳新县韦源口镇人民政府 | 新港园区环保部门 | 同意 销号
4 | 新港园区 | 黄石市新港园区韦源口镇棋盘洲收费站东100米沟渠 | FA4202220326QTFP | 115.257 | 30.1371 | 非排口 | 过水设施口 | 长江 | 此排口原为排洪渠，道路横跨排洪渠上方，在蕲嘉高速修建时用管涵临时设置用于排洪，目前蕲嘉高速已建成通车，现已对排水沟渠进行了改造升级，原桥体向西南方迁移10米，在该排口旁有一小型水渠用于收集黄石新港高速收费站东侧区域自然地表雨水的小沟渠，目前该排口只是连接排洪港涵洞的出口 | / | 已完成整治 | 非排口-过水设施口 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 阳新县韦源口镇人民政府 | 新港环保专班 | 同意 销号
5 | 新港园区 | 黄石市新港园区七约山煤矿办公区其他排口 | FA4202220330QT00 | 115.2795 | 30.0797 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 2020年监测数据，目前该排口废弃，无废水外排 | 依法取缔 | 已完成整治 | 已完成整治 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 阳新县韦源口镇人民政府 | 新港园区环保部门 | 同意 销号
6 | 新港园区 | 黄石市新港园区棋盘洲大桥箱梁制作场地雨水排口 | FA4202220367GY00 | 115.257 | 30.1354 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江 | 经本次溯源发现该处原是高速公路桥梁预制厂内排口，经攻坚溯源发现确定该排口已废弃，现在高速公路建成，该厂已废弃，已无生产，厂区周边已回复自然地表，该排口处已无废水外排 | 依法取缔 | 已完成整治 | 原为工地雨水排口，目前该排口已取缔 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 阳新县韦源口镇人民政府 | 新港园区环保部门 | 同意 销号
7 | 新港园区 | 黄石市新港园区棋盘洲长江公路大桥维修站趸船生活污水排口 | FA4202220369GK00 | 115.2651 | 30.1484 | 港口码头排污口 | 生活污水排污口 | 长江 | 现场溯源发现该排口原为黄石市新港园区棋盘洲长江公路大桥维修站趸船生活污水排口，棋盘洲长江公路大桥建成通车后，原有维修站趸船等设施不再使用。根据现场溯源情况，原经纬度处已无趸船，趸船已拆除，该排口已不复存在 | 依法取缔 | 已完成整治 | 该趸船目前已拆除 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 阳新县韦源口镇人民政府 | 新港园区交通运输局 | 同意 销号
8 | 新港园区 | 黄石市新港园区棋盘洲大桥施工生产废水排污口 | FA4202220374GY00 | 115.2626 | 30.1501 | 工业排污口 | 生产废水排污口 | 长江 | 2020年监测数据，该排口为棋盘洲长江大桥施工时工地临时设置的废水排口，目前已拆除 | 依法取缔 | 已完成整治 | 该排口已取缔 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 阳新县韦源口镇人民政府 | 新港园区环保部门 | 同意 销号
9 | 新港园区 | 黄石市新港园区污水处理厂西侧150米农业农村排污口 | FA4202220392NY00 | 115.2856 | 30.0805 | 农业农村排污口 | 农村生活污水排污口 | 长江 | 溯源发现该排口为新港园区污水处理厂西侧150米农业农村排污口，经攻坚溯源，确定该排口已拆除，周围居民楼已拆除，现场只有一根过水管道，现场并未发现其余排口 | 依法取缔 | 排水水质执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》 DB42/1537 2019 ）的规定 | 原为附近办公楼生活污水排口，现已拆除 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 阳新县韦源口镇人民政府 | 新港园区环保部门 | 同意 销号
10 | 新港园区 | 黄石市新港园区期棋盘洲收费站东180米处其他排口 | FA4202220403QT00 | 115.2578 | 30.136 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 经溯源发现该排口原为蕲嘉高速建设时桥梁制作场区的排水口，目前蕲嘉高速已建成通车，该区域生产活动已停止，同时在新长港护坡改造过程中已对该排口进行封堵处理，目前已取缔完成 | 依法取缔 | 已完成整治 | 该排口已取缔 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 阳新县韦源口镇人民政府 | 新港园区环保部门 | 同意 销号
11 | 新港园区 | 黄石市新港园区韦源口镇沙子口东侧200米处生活污水排污口 | FA4202220452GY00 | 115.2814 | 30.115 | 工业排污口 | 生活污水排污口 | 长江 | 经现场溯源，确定该排口已废弃，原是厂区居民楼的生活污水排口，现在由于厂区搬迁后厂区宿舍楼已废弃，该排口也已无废水排放，排口处已用砂石料进行封堵，排口被掩埋 | 依法取缔 | 应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的规定 | 厂区已停产，排口已废弃，建议责任主体与监管部门加强监管，及时封堵，防止周边生产生活污水排入 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 阳新县韦源口镇人民政府 | 新港园区环保部门 | 同意 销号